Број:

Датум: 29.01.20201. године

У П Р А В А овдје

ПРЕДМЕТ: Нацрт плана активности на отклањању неправилности по налазу Главне службе за ревизију јавног сектора,

Поштовани,

Како би испоштовали законом задате рокове и извршили доставу Плана активности на отклањању неправилности по налазу Главне службе за ревизију јавног сектора, на адресу Главне службе за ревизију јавног сектора, Министарства финансија и Одбора за привреду и финансије, потребно је да у форми приједлога документ у прилогу прослиједите у процедуру усвајања.

Усвајање документа из прилога као и Извјештаја о порведеној финансијској ревизији ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина за период 01.01 - 31.12.2019. године, у складу са Статутом, у надлежности је Скупштине акционара.

С поштовањем,

Татјана Гајић

Руководилац службе рачуноводства

..............................................................

Број:

Дана:

ПЛАН АКТИВНОСТИ НА ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ПО НАЛАЗУ ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу члана 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 98/05 и 20/14) достављамо вам План активности на отклањању неправилностои по налазу Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске (у даљем тексту ''Главна служба'').

Наиме, напријед наведеним чланом је прописано:

''(3) У року од 60 дана од пријема ревизорског извјештаја у складу са ставом (2) овог члана, свака институција у којој је извршена ревизија ће Главној служба за ревизију доставити одговор у којем износи радње које је предузела ради превазилажења пропуста и неправилности утврђених у ревизорском извјештају. Копију овог извјештаја институција ће доставити Министарству финансија и Надлежном скупштинском одбору.''

Имајући у виду да је Главна служба изразила мишљење са резервом за ревизију финансијских извјештаја, те мишљење са резервом за ревизију усклађености, као и да је сачинила Резиме датих препорука, План активности на отклањању неправилности је утврђен на основу датих квалификација у мишљењима, те препорукама из извјештаја.

ПЛАН АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕПОРУКА ПО ИЗВЈЕШТАЈУ О ОБАВЉЕНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ РЕВИЗИЈИ

ЗЕДП ''ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА'' а.д. БИЈЕЉИНА

(ИЗВЈЕШТАЈ БРОЈ РВ068-20 ОД 15.12.2020. ГОДИНЕ)

| Редни број | Налази и препоруке по Извјештају # Број РВ068-20 | План активности | Носиоци активности | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ''Финансијски резултат текућег периода је потцијењен у износу од најмање 6.518.271 КМ због више исказаних прихода од укидања неискоришћених дугорочних резервисања у износу од 936.651 КМ и више исказаних губитака по основу расходовања сталних средстава у износу од 7.454.922 КМ. Такође, више је исказан нераспoређени добитак ранијих година, а мање нераспоређени добитак текуће године у прeтхoднo наведеном износу од 6.518.271 КМ. '' - страна 1. (Основ за мишљење са резервом); | Од 1. јануара 2020. године биће обезбјеђена примјена члана 26. тачка (2), (3), и (5) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике; Такође, биће обезбјеђена примјена члана 28. тачка (8) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике; Од 1. јануара 2021. године вршићемо укидања неискоришћених дугорочних резервисања која имају карактер донација преко резултата текућег периода. | Руководилац службе рачуноводства | Почевши од 1. јануара 2021. године, те током пословних година; |
|  | ''Код провођења процедура јавних набавки у 2019. години нису испоштоване одредбе Закона о јавним набавкама јер је проведено више директних споразума за набавке истих роба и услуга (маркетиншке, рекламне и медијске услуге, канцеларијски материјал, осигурање објеката, обуке и оспособљавања радника) дијељењем набавки што није у складу са чланом 14. и 15. Закона о јавним набавкама. '' - страна 4. (Основ за мишљење са резервом); | Извршен је увид у провођење процедуре јавних набавки и усклађености са Законом о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број 39/14). Уочене су неусклађености и извршена је њихова детаљна анализа. Од 1. јануара 2021. године вршиће се дослиједно провођење свих одредби Закона о јавним набавкама. | Директор, Извршни директор за послове подршке, Руководилац службе за јавне набавке; | Почевши од 1. јануара 2021. године, те током пословних година; |
|  | ''Код дијела јавних набавки, понуде примљене након истека рока за пријем нису враћене понуђачу, одлуке о избору најповољнијег понуђача, обавјештења о додјели уговора као и сажеци обавјештења нису објављивани, нису достављани извјештаји о проведеним поступцима и нису објављени основни елементи уговора што није у скалду са чланом 36. став (1), 63. став (1), 70. став (6), 74. став (1), 75. став (1) и (2) Закона о јавним'' - страна 4. (Основ за мишљење са резервом); | Извршен је увид у провођење процедуре јавних набавки и усклађености са Законом о јавним набавкама. Уочене су неусклађености и извршена је њихова детаљна анализа. Од 1. јануара 2021. године вршиће се дослиједно провођење свих одредби Закона о јавним набавкама. | Директор, Извршни директор за послове подршке, Руководилац службе за јавне набавке; | Почевши од 1. јануара 2021. године, те током пословних година; |
|  | ''Предузеће на својој њеб страници не објављује Образац реализације уговора за сваку набавку посебно нити се врши ажурирање за сваки појединачни уговор на свака три мјесеца, такође . Агенцији за јавне набавке нису доствљани извјештаји о проведеним поступцима. Такође, на web страници Предузећа нису објављени основни елементи уговора за све поступке јавних набавки као и измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.'' | Извршен је увид у провођење процедуре јавних набавки и усклађеност са Законом о јавним набавкама. Од 1. јануара обезбједиће се доследна примјена чланова 14. и 15., 36. став (1) 63. став (1), 70. став (1), 75. став (1) и 82) Закона о јавним набавкама, као и поштовање члана 4. Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора, члан 9. став (2) Правилника о успостављању и раду комисије за набавке , те да се потписивање уговора врши у дефинисаним року. | Директор, Извршни директор за послове подршка, руководилац службе зајавне набавке | Почевши од 1. јануара 2021. године, те током пословних година; |
|  | ''Исказане бруто накнаде ангажованим лицима на пројектима и бруто накнаде члановима комисија нису предвиђене Колективним уговором Мјешовитог Холдинга ''Електропривреда Републике Српске'', Матично предузеће а.д. Требиње. - страна 4. (Основ за мишљење са резервом); | Од 1. јануара 2021. године исплате накнада анагажованим лицима на пројектима и бруто накнаде члановима комисија исплаћиваће се приликом обрачуна личних примања као варијабилни дио плате и биће саставни дио Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Исплата ће бити у складу са Правилником о мјерењу и оцјењивању радног учинка у којем је одређено да се по основу индивидуалног радног учинка плата може повећати до 20% у току једног мјесеца. Управа ће о овоме донијети Одлуку. | Управа, Руководилац службе рачуноводства; | 1. јануар 2021. године; |
|  | ''Зависно електродистрибутивно предузећe „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина није обезбиједило тачне и поуздане евиденције из којих би се могла идентификовати опрема-прикључци који се односе на властита улагања и опрема-прикључци која се односи на донације, што није у складу са чланом 10, 11, 13-22. Правилника о рачуноводственим политикама Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске". - страна 4. (Основ за мишљење са резервом); | Од 1. јануара 2021. године биће обезбијеђена примјена члана 34. и 35. новог Правилника о рачуноводственим политикама Мјешовитог Холдинга ''Електропривреде Републике Српске'' (Службени билтен МХ ЕП РС, број 18/20) у погледу књиговодствених исправа на основу којих се врши књижење пословних промјена, као и примјена чланова 37. до 44. у дијелу који се односи на формалну, суштинску и рачунску исправност књиговодствених исправа које се односе на третман сталне имовине. Током 2019. године завршена је активност на снимању прикључака и увезивању снимљених података са подацима из базе основних средстава, тако да се ова активност неће понављати у наредним периодима. | Извршни директор за послове подршке, Руководилац службе рачуноводства; | 1. јануар 2021. године; |
|  | ''врши попис ванбилaнсне евиденције и примљених гаранција у складу са чланом 4. став 3. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза.'' - страна 6. (Резиме датих препорука – Препоруке везане за финансијске извјештаје); | Ускладу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза (Службени гласник РС, број 45/16) биће обухваћена ванбилансна евиденција и попис примљених гаранција у поступцима јавних набавки и тиме поштовање члана 4. Став 3. Наведеног Правилника. Комисијама за попис су достављени основни елементи из новог Правилника о рачуноводственој политици МХ Електропривреда Републике Српске гдје су наведене процедуре пописа за 2020. годину. | Руководилац службе рачуноводства, Пописне комисије; | 1. јануар 2021. године; |
|  | ''пословне књиге воде на начин дефинисан чланом 11. став (5) и чланом 12. став (6) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске '' - страна 6. (Резиме датих препорука - Препоруке везане за финансијске извјештаје); | Од 1. јануара 2021. године, чиме обухватамо и све пословне промјене које се односе на пословну 2020. годину, биће поштован члан 11. став (5) и члан 12. став (6) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник РС, број 94/15 и 78/20). Овим ће бити обезбјеђено да се пословне књиге закључују након свих потребних књижења, укључујући предзакључна и закључна књижења, а најкасније до рока за предају годишњих финансијских извјештаја. | Руководилац службе рачуноводства; | 1. јануар 2021. године; |
|  | ''Препоручије се директору Предузећа да поштује члан 4. Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора, члан 9. став (2) Правилника о успостављању и раду комисије за набавке, те да се потписивање уговора врши у дефинисаном року'' - страна 11. (Извјештај о проведеној ревизији – налази); | Од 1. јануара 2021. године вршиће се дослиједна примјена члана 4. Упутства о објави основних елемената уговора и измјене уговора чиме се обавезујемо да ћемо спроводити ажурирање свих елемената уговора и обезбједити њихову доступност на интернет страници. Такође, у складу са чланом 9. став (2) Правилника о успостављању и раду комисије за набавке, обезбједићемо доношење акта о раду комисије. | Управа, Руководилац службе за јавне набавке; | 28. фебруар 2021. године; |
|  | ''евидентирање разграничених прихода и примљених донација, класификација бруто накнада по уговорима о привременим и повременим пословима и исказивање унапријед плаћених трошкова на рачунима активних временских разграничења врши у складу са чланом 28. став (8), 43. став (1), 36. став (9) и 20. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике'' - страна 6. (Резиме датих препорука - Препоруке везане за финансијске извјештаје); | Од 1. јануара 2021. године биће обезбјеђена примјена члана 28. тачка 7. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС, број 106/15) приликом евидентирања разграничених прихода и примљених донација. Овим ће бити исправљено погрешно класификовање дисконта у оквиру разграничених прихода умјесто у оквиру осталих дугорочних резервисања. У складу са чланом 43. став (1) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике биће рекласификовани трошкови услуга по уговору о привременим и повременим пословима са непроизводних услуга на нематеријалне трошкове с обзиром да имају карактер нематеријалних трошкова, односно нису препознате као производне услуге. Такође, у складу са чланом 20. извршићемо разграничење ових трошкова на периоде на које се односе. | Руководилац службе рачуноводства; | 1. јануар 2021. године; |
|  | ''ванбилансна актива и ванбилансна пасива евидентирају у складу са чланом 62. и 63. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике'' - страна 6. (Резиме датих препорука - Препоруке везане за финансијске извјештаје); | Од 1. јануара 2021. године биће обезбјеђена примјена члана 62. и 63. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. Након усвајања Елабората о попису биће извршено увођење ванбилансних позиција.; | Руководилац рачуноводства; | 1. јануар 2021. године; |
|  | ''накнадно признавања дугорочних пласмана врши у складу са чланом 43. став (2) Правилника о рачуноводственим политикама Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” и параграфом 47 МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и мјерење'' - страна 6. (Резиме датих препорука - Препоруке везане за финансијске извјештаје); | У складу са новим Правилником о рачуноводственим политикама Мјешовитог Холдинга ''Електропривреда Републике Српске'' број НО-02/1-50-674-20 од 30.12.2020. године дугорочни пласмани и дугорочно репрограмирана потраживања од купаца одмјераваће се по амортизованој вриједности уз испуњење задатих услова чланом 95. став (1) тачка (2) и (3), а преносом краткорочних потраживања на дугорочни репрограмирана потраживања вршиће се тест обезвређења, разлика новоутврђене исправке вриједности дугорочних потраживања евидентираће се кроз биланс успјеха. Иначе, процјена наплате дугорочно репрограмираних потраживања по основу закључених уговора о репрограму од купаца подлијеже тестирању по основу обезвријеђења у складу са МСФИ 9 чија ће прва примјена бити проведена у 2021. години. | Руководилац рачуноводства, | 1. јануар 2021. године; |
|  | ''да се приходи и расходи признају у периодима на које се односе'' - страна 6. (Резиме датих препорука - Препоруке везане за финансијске извјештаје); | Од 1. јануара 2021. године биће обезбјеђена примјена параграфа ЦЉ17 Концептуалног оквира за финансијско извјештавање (''Обрачунска основа рачуноводства описује ефекте трансакција и других догађаја и околности на економске ресурсе и захтјеве од извјештајног ентитета у периодима у којима су ти ефекти настали, чак и када се приливи готовине и плаћања догађају у различитим периодима''); У нашем случају постоје системски недостаци због којих се дешава признавање трошкова у различитом периоду од периода коме припада. Креиран је и послат захтјев консултанту за САП са описом проблема. | Руководилац рачуноводства, | 28. фебруар 2021. године; |
|  | ''Биланс токова готовине саставља у складу са чланом 10. тачка (2) и (4) и чланом 11. тачка (2) и (6) Правилника о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике'' - страна 6. (Резиме датих препорука - Препоруке везане за финансијске извјештаје); | При сачињавању комплетног сета финансијских извјештаја на дан 31. децембра 2020. године Биланс токова готовине обухватиће све позиције које се односе на члан 10. тачка (2) ...приливи готовине по основу наплаћених потраживања, као и примљени аванси од купаца у току обрачунског периода, као и позиције из става (4) остали приливи. Такође, ускладу са чланом 11. тачка (2) .. одливи по основу исплата добављачима за набавке сировина, материјала и других трошкова пословања у току обрачунског периода и остале одливе у складу са тачком (6) плаћени закуп, чланарине, плаћене акцизе, порез на додатну вриједност, пореза и доприноса који терете послодавца; | Руководилац рачуноводства | 28. фебруар 2021. године; |
|  | ''у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодане додатне информације према параграфу 112 (ц) МРС 1 Презентација финансијских извјештаја'' - страна 6. (Резиме датих препорука - Препоруке везане за финансијске извјештаје); | На дан 31. децембра 2020. године при сачињавању комплетног сета финансијских извјештаја Напомене (Ноте) уз финансијске извјештаје ће садржавати све релевантне информације за разумијевање финансијских извјештаја с посебним освртом на параграф 112 (ц) МРС 1 Презентација финансијских извјештаја; | Руководилац рачуноводства | 28. фебруар 2021. године; |
|  | ''да се уговорене плате одређују у складу са Закључком Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ а.д. Требиње'' - страна 6. (Резиме датих препорука - Препоруке везане за усклађеност пословања); | Од 1. јануара 20201. године биће обезбјеђена примјена Закључка Владе Републике Српске о умањењу уговорених плата и плата руководећих радника Холдинга од 13.02.2013. године. | Надзорни одбор, Управа | 1. април 2021. године; |
|  | ''доношење интерног акта о признавању права и висине накнаде за коришћење мобилних телефона, као и расхода репрезентације'' - страна 6. (Резиме датих препорука - Препоруке везане за усклађеност пословања); | У току је доношење интерног акта о признавању права и висине накнаде за коришћење мобилних телефона, као и расхода репрезентације. | Управа, Извршни директор за послове подршке | 28. фебруар 2021. године; |
|  | ''предузеће није уредило систем интерних контрола према дијелу одредби Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 99/17)'' | У току је процес успостављања недостигнутог нивоа развоја система интерних финансијских контрола и у току су активности везане за успостављање система финансијског управљања и контроле чије је увођење условљено активностима реорганизације Предузећа. | Управа, Директор | Почевши од 1. јануара 2021. године, те током пословних година; |

Израдио 								    Одобрио					  в.д. Директор

Маријана Обреновић, дипл.ецц					    Татјана Гајић, дипл. ецц.		                        др Васо Арсеновић

.......................................................					................................................		...................................................